## Hoja1
Firma manager: Leonardo |  | Acta de reunión: seguimiento |  |  |  |  | <-Especificar tipo de reunión
Fecha programada: | 2021-11-02 18:30 | Fecha hora inicio real: | 2021-11-02 18:30 | Fecha y hora de cierre: | 2021-11-02 19:00 |  | <- poner una hora
PARTICIPANTES
NOMBRE |  | Cargo |  | Asistió | Observaciones
Johan Santiago Bernal Velasquez |  | Diseñador |  | si |  |  | Jueves
Camilo Alexander Arias Guerrero |  | audio |  | si |  |  | Srpint planeación | Responder preguntas
Cristian Leonardo Olmos Olmos |  | audio |  | si |  |  | Sprint cierre
Miguel Ángel García Perilla |  | Editor |  | si |  |  | Sprint Retrospectiva
Luis Sebastián Huertas Torres |  | Programador |  | si
Miller Esteban Arévalo Higuera |  | Diseñador |  | si |  |  | Reunión 15min -Daily
Juan David Ovalle Catellanos |  | Diseñador |  | si
AGENDA
Punto |  | Descripción |  | Responsable |  | Duración | <-Poner las épicas seleccionadas
1 |  | Seguimiento trabajos |  | Leonardo olmos |  | 30 minutos
TEMAS TRATADOS
Se discutieron los avances individuales
<- Se organiza respecto a como esta la agenda
<-Poner las épicas seleccionadas
Archivos adjuntos
# | Nombre |  |  | Tipo | Tamaño
Conclusiones
Johan y Miller animaron el jefe. Miguel sigue realizando el video Juan edito los menus para que quedaran acorde a lo hablado anteriormente Leonardo busco y mando los sonidos de lily Camilo busco y mando los audios de los enemigos Luis implemento en unity lo necesario para el video.
Compromisos adquiridos |  |  |  | Responsable |  | Fecha ejecución
Jefe y animaciones |  |  |  | Johan , Miller
Efectos de sonido lily |  |  |  | Leonardo
programacion e implementacion en unity |  |  |  | Luis
sonidos de Enemigos |  |  |  | Camilo
hacer video |  |  |  | Miguel
menus |  |  |  | Juan