## Hoja1
Firma manager: Leonardo |  | Acta de reunión: sprint 7 |  |  |  |  | <-Especificar tipo de reunión
Fecha programada: | 2021-10-29 18:00 | Fecha hora inicio real: | 2021-10-29 18:30 | Fecha y hora de cierre: | 2021-10-29 19:20 |  | <- poner una hora
PARTICIPANTES
NOMBRE |  | Cargo |  | Asistió | Observaciones
Johan Santiago Bernal Velasquez |  | Diseñador |  | si |  |  | Jueves
Camilo Alexander Arias Guerrero |  | audio |  | si |  |  | Srpint planeación | Responder preguntas
Cristian Leonardo Olmos Olmos |  | audio |  | si |  |  | Sprint cierre
Miguel Ángel García Perilla |  | Editor |  | si |  |  | Sprint Retrospectiva
Luis Sebastián Huertas Torres |  | Programador |  | si
Miller Esteban Arévalo Higuera |  | Diseñador |  | si |  |  | Reunión 15min -Daily
Juan David Ovalle Catellanos |  | Diseñador |  | si
AGENDA
Punto |  | Descripción |  | Responsable |  | Duración | <-Poner las épicas seleccionadas
1 |  | Asignacion trabajos |  | Leonardo olmos |  | 1Hora 50 minutos
TEMAS TRATADOS
Se discutieron los temas de las acciones para realizar a la semana y la realizacion del video.
<- Se organiza respecto a como esta la agenda
<-Poner las épicas seleccionadas
Archivos adjuntos
# | Nombre |  |  | Tipo | Tamaño
Conclusiones
15.Yo como usuario necesito desarrollo de audio con la finalidad de obtener una mejor inmersión. Sonidos lily, sonidos enemigos. 3 19. Yo como usuario necesito un tráiler, teaser con la finalidad de conocer el proyecto. Realizacion video. 8 11.Yo como usuario necesito un desarrollo de enemigos con la finalidad de poder enfrentar algo dentro del juego Animacion jefe. 3 5.Yo como usuario necesito un menú con la finalidad de guardar mis partidas Creacion menu principal. 5
Compromisos adquiridos |  |  |  | Responsable |  | Fecha ejecución
Jefe y animaciones |  |  |  | Johan , Miller
Efectos de sonido lily |  |  |  | Leonardo
programacion e implementacion en unity |  |  |  | Luis
sonidos de Enemigos |  |  |  | Camilo
hacer video |  |  |  | Miguel
menus |  |  |  | Juan