## Hoja1
Firma manager: |  | Acta de reunión: 06 Reunion de control |  |  |  | <-Especificar tipo de reunión
Fecha programada: 29/09/2021 |  | Fecha hora inicio real: 29/09/2021, 7:00 p.m. | Fecha y hora de cierre: 23/09/2021, 7:30 a.m |  |  | <- poner una hora
PARTICIPANTES
NOMBRE |  | Cargo | Asistió | Observaciones
Johan Santiago Bernal Velasquez |  | Diseñador | si | Ninguna |  | Jueves
Camilo Alexander Arias Guerrero |  | Diseñador | si | Ninguna |  | Srpint planeación | Responder preguntas
Cristian Leonardo Olmos Olmos |  | Diseñador | si | Ninguna |  | Sprint cierre
Miguel Ángel García Perilla |  | Diseñador | si | Ninguna |  | Sprint Retrospectiva
Luis Sebastián Huertas Torres |  | Programador | si | Ninguna
Miller Esteban Arévalo Higuera |  | Animador | si | Ninguna |  | Reunión 15min -Daily
Juan David Ovalle Catellanos |  | Diseñador | si | Ninguna
AGENDA
Punto |  | Descripción | Responsable |  | Duración | <-Poner las épicas seleccionadas
Avances |  | cada miembro del grupo mostro el avance de su tarea | Luis Sebastian Huertas Torres |  | 1 hora
TEMAS TRATADOS
Se repasaron y revisaron las tareas que habian para el sprint de esta semana. Se realizo la Implementacion de fondos y plataformas a la demo. Se realizo una lluvia de ideas para el diseño de enemigos.
<- Se organiza respecto a como esta la agenda
<-Poner las épicas seleccionadas
Archivos adjuntos
# | Nombre |  | Tipo | Tamaño
1 | Reunion 1 |  | ppx | 349 kbts
Conclusiones
Se aprecio un avance en el desarrollo de ecenarios y plataformas ademas se realizo una lluvia de ideas para el diseño de los diferentes enemigos que apareceran en el mapa. Se implento los fondos y plataformas diseñados a la demo del juego.
Compromisos adquiridos |  |  | Responsable |  | Fecha ejecución