## Hoja1
Firma manager: Miller Arévalo |  | Acta de reunión de planeación |  |  |  |  | <-Especificar tipo de reunión
Fecha programada: 22 de octubre 20201 |  | Fecha hora inicio real: 6 pm | Fecha y hora de cierre: 6:30 pm |  |  |  | <- poner una hora
PARTICIPANTES
NOMBRE |  | Cargo | Asistió | Observaciones
Johan Santiago Bernal Velasquez |  | Diseñador | Si | N/a |  |  | Jueves
Camilo Alexander Arias Guerrero |  | Ing de audio | Si | N/a |  |  | Srpint planeación | Responder preguntas
Cristian Leonardo Olmos Olmos |  | Ing de audio | Si | N/a |  |  | Sprint cierre
Miguel Ángel García Perilla |  | Diseñador | Si | N/a |  |  | Sprint Retrospectiva
Luis Sebastián Huertas Torres |  | Desarrollador | Si | N/a
Miller Esteban Arévalo Higuera |  | Scrum master | Si | N/a |  |  | Reunión 15min -Daily
Juan David Ovalle Catellanos |  | Diseñador | Si | N/a
AGENDA
Punto |  | Descripción | Responsable |  | Duración |  | <-Poner las épicas seleccionadas
Asignación de tareas |  | Acta de planeación | Miller Esteban Arévalo Higuera |  | 30 Minutos
TEMAS TRATADOS
Se discutió con el equipo sobre el trabajo faltante por realizar y el orden de prioridades. Se asignaron tareas basados los gustos y fortalezas de los miembros del equipo. 3.Yo como usuario necesito la opción para iniciar una partida nueva eh iniciar la experiencia en el juego Diseño de los botones y fondo del menu(8) Juan, Miguel 5.Yo como usuario necesito un menú con la finalidad de guardar mis partidas Diseño de los botones y fondo del menu(8) Juan, Miguel 6.Yo como usuario necesito un tutorial con la finalidad de que se me explique cómo jugar. Implementación de cuadros de texto(21) Luis 8.Yo como usuario necesito la posibilidad de cargar un nivel con la necesidad de continuar con el juego o reiniciar la partida Diseño de los botones y fondo del menu(8) Juan, Miguel 11.Yo como usuario necesito un desarrollo de enemigos con la finalidad de poder enfrentar algo dentro del juego Dibujar el jefe en pixel art(5) Johan Animación de explosión (Enemigo con sobrepso)(8) Miller 15.Yo como usuario necesito desarrollo de audio con la finalidad de obtener una mejor inmersión Sonidos de Lily (voz, combate etc.)(3) Leonardo Sonidos de combate de enemigos(3) Camilo
<- Se organiza respecto a como esta la agenda
<-Poner las épicas seleccionadas
Archivos adjuntos
# | Nombre |  | Tipo | Tamaño
Conclusiones
El equipo quedó con sus asignaciones claras. | [5 empty] | u
Compromisos adquiridos |  |  | Responsable |  | Fecha ejecución
Diseño de los botones y fondo del menu(8) |  |  | Miguel y Juan |  | 2021-10-28
Implementación de cuadros de texto(21) |  |  | Luis |  | 2021-10-28
Dbujar el jefe en pixel art(5) |  |  | Johan |  | 2021-10-28
Sonidos de Lily (voz, combate etc.)(3) |  |  | Leonardo |  | 2021-10-28
Sonidos de combate de enemigos (3) |  |  | Camilo |  | 2021-10-28